|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **HUYỆN NGHI XUÂN**  Số: /NQ-HĐND  **DỰ THẢO** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Nghi Xuân, ngày tháng năm 2022* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN**

**KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ 08**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ các Nghị quyết 71/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện kế hoạch đầu tư công vốn cân đối ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025;*

*Sau khi xem xét Tờ trình số 109/TTr-UBND, ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

­­­ **Điều 1.** Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 với một số nội dung như sau.

1. Điều chỉnh nhu cầu vốn các dự án, điều chỉnh tên, năm thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện

2. Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025: 231.220 triệu đồng (Công trình huyện quyết định đầu tư: 224.720 triệu đồng; công trình đối ứng: 6.500 triệu đồng)

3. Nguồn vốn bổ sung

- Nguồn vốn dư lại trong hạn mức trung hạn 2021-2025 sau khi điểu chỉnh nhu cầu thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện: 51.570 triệu đồng

- Bổ sung nguồn đầu tư phát triển giai đoạn 2023-2025: 101.650 triệu đồng do quy hoạch bổ sung thêm các dự án đâu tư như: Khu đô thị thương mại dich vụ Nam sông Lam, thị trấn Xuân An; Khu đô thị mới Sông Lam, thị trấn Xuân An, Khu đô thị mới thị trấn Tiên Điền...

- Nguồn sự nghiệp giáo dục có tính chất đầu tư dự kiến năm 2023-2025: 78,0 tỷ đồng

*(Có Danh mục điều chỉnh và bổ sung kèm theo)*

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1.Ủy ban nhân dân huyện căn cứ kế hoạch thu hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn để trình HĐND huyện xem xét quyết định kế hoạch đầu tư công vốn cân đối ngân sách cấp huyện hàng năm và chủ trương đầu tư các công trình, dự án theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Khóa XXI, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày /12/2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - TT HĐND, UBND tỉnh;  - Các sở: KH-ĐT; Tài chính;  - TT Huyện ủy, TTHĐND huyện;  - Lãnh đạo UBND huyện, TT UBMTTQ huyện;  - Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị cấp huyện;  - Các đại biểu HĐND huyện;  - HĐND, UBND các xã, thị trấn;  - Lưu: VT. | **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Văn Hiếu** |